## Hal 1
SERTIFIKAT PEMBAYARAN NO. 1 (PROGRESS KE-1)
PROYEK |  | : VICTORIA SQUARE |  |  | No. |  | : | 001/BAP/1402/CP-ARS/III/17
NO. SPK |  | : PEP / SPK-SK / 026 / III / 17 / SPK |  |  | Tanggal |  | : | 1 MARET 2017
KONTRAKTOR |  | : PT. PERSADA MAS RAYA
PEKERJAAN |  | : REPAIR PEKERJAAN FINISHING |  |  | Tanggal Pemeriksaan
PEMBERI TUGAS |  | : PT. PRIMER EKA PROPERTI |  |  | di Lapangan |  | : | 1 MARET 2017
MANAJEMEN KONSTRUKSI |  | : PT. RASYA ANUGRAH PRATAMA
QUANTITY SURVEYOR |  | : PT. REKA PRIMA KUANTITAMA
Harga Kontrak Sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (termasuk PPN) |  |  |  | : | Rp. | 1760000000
Pekerjaan Tambah Kurang (sesuai lampiran) s/d tgl. saat ini |  |  |  | : | Rp. | 0
Harga Kontrak Akhir termasuk Pekerjaan Tambah Kurang (termasuk PPN) |  |  |  | : | Rp. | 1760000000
Retensi |  | 5% | dari Harga Kontrak Akhir | : | Rp. | 88000000
Uang Muka |  | 0% | dari Harga Kontrak Awal | : | Rp. | 0 |  |  | 0
Batas Pembayaran Minimum |  |  |  | : | Rp. | 0
Prestasi Pekerjaan Pembayaran yang
dapat dilakukan sebesar |  | 19.46% | Progress Ke-1 (Satu)
[6 empty] | Nilai Pekerjaan (Termasuk PPN) |  | Nilai PPN yang Termasuk dalam Nilai Pekerjaan
Pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor |  |  |  | 19.46% | Rp. | 342554000 |  | 31141272.7273
Pekerjaan Tambah / Kurang |  |  |  |  | Rp. | 0 |  | 0
Kemajuan Pekerjaan |  |  |  |  | Rp. | 342554000 |  | 31141272.7273
Uang Muka (UM) |  |  |  |  | Rp. | 0 |  | 0
Angsuran Pengembalian UM (Proporsional) |  |  |  |  | Rp. | 0 |  | 0
Jumlah pembayaran sebelum retensi |  |  |  |  | Rp. | 342554000 |  | 31141272.7273
Pemotongan (Retensi) sesuai rincian |  |  |  |  | Rp. | -88000000 |  | -8000000
Jumlah akumulatif pembayaran sampai saat ini |  |  |  |  | Rp. | 254554000 |  | 23141272.7273
Jumlah akumulatif pembayaran sebelumnya |  |  |  |  | Rp. | 0 |  | 0
0
Jumlah yang harus dibayar sekarang |  |  |  |  | Rp. | 254554000 |  | 23141273 | 231412727
Terbilang : | [8 empty] | 254554000 | 14.46%
Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah | [8 empty] | 182390000 | 0.7232%
233810000
670754000
PT. REKA PRIMA KUANTITAMA |  |  |  |  | PT. PRIMER EKA PROPERTI
Konsultan Biaya Bangunan |  |  |  |  | Pemberi Tugas |  |  |  | -439341273
12727700
[9 empty] | 267281700 | 0.15186
0.14463
0.0072316
0.15186
[9 empty] | 342554000 | 0.19463
(Jumadi) |  |  |  |  | (Suwarta Santosa) |  | (Joewono Witjitro)
Direktur |  |  |  |  | Project Manager |  | Direktur Proyek
Jumlah Pemotongan : (Dipindahkan ke atas)
1. | Pembayaran kembali Uang Muka |  |  | 0% | x | 1760000000 | Rp. | 0
2. | Retensi sesuai Kontrak |  |  | 5% | x | 1760000000 | Rp. | 88000000
3. | Pencairan Retensi pada Penyerahan Pekerjaan Kedua | [5 empty] | Rp.
4. | Retensi Bersih | [5 empty] | Rp.
Catatan :
1. | Pengawas Lapangan dan Pemberi Tugas berhak mengkoreksi dan melakukan penyesuaian dari Jumlah Pembayaran di atas terhadap semua pekerjaan yang kurang sempurna / yang tidak dapat diterima termasuk material, peralatan dan mesin, dimana mutunya tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak.
2. | Pengawas Lapangan dan Pemberi Tugas akan memeriksa kebenaran dari "Jumlah Pembayaran" yang tertera pada Sertifikat Pembayaran ini.
3. | Pembayaran ini dapat berlangsungjika sudah ditanda tangani Pengawas Lapangan, Pemberi Tugas dan Faktur Pajak sudah terlampir.

## Hal 3
PROYEK |  | : VICTORIA SQUARE
PEKERJAAN |  | : REPAIR PEKERJAAN FINISHING
PEMBERI TUGAS |  | : PT. PRIMER EKA PROPERTI
SERTIFIKAT PEMBAYARAN NO. |  | : 001/BAP/1402/CP-ARS/III/17
PROGRESS PEMBAYARAN SEBELUMNYA
NO | SERTIFIKAT PEMBAYARAN | TANGGAL | TOTAL | PPN 10% | KETERANGAN
(Rp.)
0
0
0
0
TOTAL PROGRESS PEMBAYARAN SEBELUMNYA |  |  | 0 | 0
(Termasuk PPN)

## Hal 3 (a)
PROYEK |  | : VICTORIA SQUARE
PEKERJAAN |  | : REPAIR PEKERJAAN FINISHING
PEMBERI TUGAS |  | : PT. PRIMER EKA PROPERTI
SERTIFIKAT PEMBAYARAN NO. |  | : 001/BAP/1402/CP-ARS/III/17
LAMPIRAN SERTIFIKAT PEMBAYARAN NO.
NO | URAIAN |  |  | TIDAK TERMASUK PPN | PPN | TERMASUK PPN
a) | Total Pembayaran Akumulatif sampai saat ini |  | Rp. | 231412727.2727 | 23141272.7273 | 254554000 | 254554000
b) | Pemotongan Kasbon
| - Minggu Ke-1 |  | Rp. | 0 | 0 | 0
| - Minggu Ke-2 |  | Rp. | 0 | 0 | 0
| - Minggu Ke-3 |  | Rp. | 0 | 0 | 0
c) | Sisa Pembayaran sebelum pembayaran ini |  | Rp. | 1600000000 | 160000000 | 1760000000
d) | Sisa Pembayaran setelah pembayaran ini |  | Rp. | 1368587272.7273 |  | 1505446000